## Camilo_plan
Trail name | Trial Type | Loc | Planting_Time | Pre Harvest | Time | 9 months idial harvest | preharvest | Harvest time Fix | Time_harvest | Planting | Time_plant | comments
202232DVGN6_momi | DVGN6 | momi | 2022-05-18 | 2023-02-01 | 2 | 2023-02-12 | 20 de febre | 2023-02-22 | 4 | No planting |  | se guardan todas las semillas y se envian a palmira para germinacion 4 estacas de 1 m
202217DVPRG_momi | DVPRG | momi | 2022-05-19 | 2023-02-11 | 2 | 2023-02-13 | 21 de febrero | 2023-02-27 | 4 | 2023-05-05 | 2 | Enviarla semilla a Sandra un mes despues de cosechadas en almacenamiento 1 rep | 5 raices buenas o 8 medianas. Enviarlas dia para otro
202211LAPRC_momi | LAPRC | momi | 2022-04-26 | 2023-02-01 | 1 | 2023-01-21 |  | 2023-03-03 | 2 | 2023-05-08 | 2 |  | 6 marzo se envia muestras
202221LAEAR_momi | LAEAR | momi | 2022-06-02 | 2023-02-25 | 1 | 2023-02-27 |  | 2023-03-07 | 2 | 2023-05-24 | 2
202226LAEPR_momi | LAEPR | momi | 2022-06-07 | 2023-03-02 |  | 2023-03-04 |  | 2023-03-09 | 2 | 2023-05-10 | 3 | EPR
202251S1F1C_momi | S1F1C | momi | 2022-06-10 | 2023-03-05 |  | 2023-03-07 |  | 2023-03-13 | 2 | No planting
202257DVGST_momi | DVGST | momi | 2022-07-23 | 2023-04-17 |  | 2023-04-19 |  | 2023-03-15 | 5 | No planting
202253LAEPR_saha | LAEPR | saha | 2022-07-08 | 2023-04-02 |  | 2023-04-04 |  | 2023-03-27 | 4 | 2023-05-10 | 3 | Enviarle semillas al viejo nelson |  | 10-22 de abril viajes
202224BCEAR_cere | BCEAR | cere | 2022-06-03 | 2023-02-26 | 0.5 | 2023-02-28 |  | 2023-04-03 | 2 | 2023-05-15 | 1 | Envia una sola rep
202234LAEPR_momi | LAEPR | momi | 2022-07-05 | 2023-03-30 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 | 2 | 2023-05-10 | 3 | EPR
202235LAEPR_saha | LAEPR | saha | 2022-08-13 | 2023-05-08 |  | 2023-05-10 |  | 2023-04-07 | 2 | 2023-05-10 | 3 | EPR
202240BCEPR_cere | BCEPR | cere | 2022-06-25 | 2023-03-20 | 1 | 2023-03-22 |  | 2023-04-10 | 1 | 2023-05-18 | 2
202278LAEPR_saha | LAEPR | saha | 2022-08-16 | 2023-05-11 |  | 2023-05-13 |  | 2023-04-10 | 1 | 2023-05-10 | 3 | EPR
202238BCEPR_cere | BCEPR | cere | 2022-08-05 | 2023-04-30 |  | 2023-05-02 |  | 2023-04-11 | 2 | 2023-05-18 | 2
202269LAEAR_saha | LAEAR | saha | 2022-08-17 | 2023-05-12 |  | 2023-05-14 |  | 2023-04-12 | 1 | 2023-05-24 | 1 |  |  | Mayo siembras
202219DMF1C_cere | DMF1C | cere | 2022-06-16 | 2023-03-11 | 1 | 2023-03-13 |  | 2023-04-13 | 4 | 2023-05-26 | 2
202268IDEPR_cere | IDEPR | cere | 2022-07-30 | 2023-04-24 |  | 2023-04-26 |  | 2023-04-19 | 6 | No planting
202233CQF1C_cere | CQF1C | cere | 2022-06-18 | 2023-03-13 | 1 | 2023-03-15 |  | 2023-05-01 | 4 | 2023-05-29 | 2
202293DVGXE_saha | DVGXE | saha | 2022-08-30 | 2023-05-25 |  | 2023-05-27 |  | 2023-06-05 | 2 | 2023-06-12 | 2
202295DVGXE_cere | DVGXE | cere | 2022-09-08 | 2023-06-03 |  | 2023-06-05 |  | 2023-06-07 | 2 | 2023-06-14 | 2
202250LAF1C_saha | LAF1C | saha | 2022-06-09 | 2023-03-09 | 1 | 2023-03-06 |  | 2023-06-13 | 4 | 2023-06-21 | 3
2022108LAF1C_saha | LAF1C | saha | 2022-09-21 | 2023-06-16 |  | 2023-06-18 |  | 2023-06-16 | 2 | 2023-06-21 | 3
2022109BCF1C_cere | BCF1C | cere | 2022-09-23 | 2023-06-18 |  | 2023-06-20 |  | 2023-06-19 | 2 | 2023-06-23 |  |  | cosechAR CORTAR 4 ESATACAS m DE CADA MATERIAL Y DEJARLAS ALMACENADAS LUEGO ENVIARLAS ciat DESPUES DE UN MES 1 REP
2022105DVPRC_cere | DVPRC | cere | 2022-09-29 | 2023-06-24 |  | 2023-06-26 |  | 2023-06-26 | 2 | 2023-07-08
2022107CQEPR_saha | CQEPR | saha | 2022-09-26 | 2023-06-21 |  | 2023-06-23 |  | 2023-06-28 | 2 | 2023-07-10
Semilla F1 | Semilla F1 | [6 empty] | 2023-07-04 | 5 | 2023-08-04 |  |  | TODOS LOS EPRS SIGUEN EN EPR EN UN SOLO ENSAYO
202263LAF1T_momi | LAF1T | momi | 2022-10-03 | 2023-06-28 |  | 2023-06-30 |  | 2023-07-12 | 2 | 2023-07-16
202264BCF1T_momi | BCF1T | momi | 2022-10-04 | 2023-06-29 |  | 2023-07-01 |  | 2023-07-14 | 2 | 2023-07-24
DMF1 | DMF1 | PAL | [5 empty] | 2023-07-17 | 4 | 2023-07-17 |  | SE ENVIA 12 DE JULIOI
CQF1 | CQF1 | PAL | [5 empty] | 2023-07-26 | 4 | 2023-07-26 |  | SE ENVIA EL 21
DVGST | DVGST | PAL | [5 empty] | 2023-08-23 | 5 | 2023-08-23 |  | Agosto 18
LAGST | LAGST | [6 empty] | 2023-08-23 | 5 | 2023-08-23 |  | Aosto 18
Trasplante | rasplante | [6 empty] | 2023-09-06 | 5 | 2023-11-06
S1 | S1 | [6 empty] | 2023-10-18 | 6
202296DVEPR_cere | DVEPR | cere | 2022-09-06 | 2023-06-01 |  | 2023-06-03 |  | no se cosecha | no se cosecha | No planting
202270LAPRC_saha | LAPRC | saha | 2022-08-17 | 2023-05-12 |  | 2023-05-14 |  | no se cosecha | 1 | 2023-03-08
Note on J1: Vargas, Hernan Camilo (Alliance Bioversity-CIAT): Cutting, order, marking and planting
Note on K25: Vargas, Hernan Camilo (Alliance Bioversity-CIAT): muy tarde
Note on I26: Vargas, Hernan Camilo (Alliance Bioversity-CIAT): Envio muestras

## Camilo
| Harvesting |  | You can change col D and E |  |  | NOT change header | Planting | You can change col G to K
days | weekday | dates | studyName | plantingDate |  | planting_plan1 | planting_plan2 | planting_plan3 | planting_plan4 | planting_plan5
1 | Sunday | 2023-01-01 |  |  | 44927
2 | Monday | 2023-01-02 |  |  | 44928
3 | Tuesday | 2023-01-03 |  |  | 44929
4 | Wednesday | 2023-01-04 |  |  | 44930
5 | Thursday | 2023-01-05 |  |  | 44931
6 | Friday | 2023-01-06 |  |  | 44932
7 | Saturday | 2023-01-07 |  |  | 44933
8 | Sunday | 2023-01-08 |  |  | 44934
9 | Monday | 2023-01-09 |  |  | 44935
10 | Tuesday | 2023-01-10 |  |  | 44936
11 | Wednesday | 2023-01-11 |  |  | 44937
12 | Thursday | 2023-01-12 |  |  | 44938
13 | Friday | 2023-01-13 |  |  | 44939
14 | Saturday | 2023-01-14 |  |  | 44940
15 | Sunday | 2023-01-15 |  |  | 44941
16 | Monday | 2023-01-16 |  |  | 44942
17 | Tuesday | 2023-01-17 |  |  | 44943
18 | Wednesday | 2023-01-18 |  |  | 44944
19 | Thursday | 2023-01-19 |  |  | 44945
20 | Friday | 2023-01-20 |  |  | 44946
21 | Saturday | 2023-01-21 |  |  | 44947
22 | Sunday | 2023-01-22 |  |  | 44948
23 | Monday | 2023-01-23 |  |  | 44949
24 | Tuesday | 2023-01-24 |  |  | 44950
25 | Wednesday | 2023-01-25 |  |  | 44951
26 | Thursday | 2023-01-26 |  |  | 44952
27 | Friday | 2023-01-27 |  |  | 44953
28 | Saturday | 2023-01-28 |  |  | 44954
29 | Sunday | 2023-01-29 |  |  | 44955
30 | Monday | 2023-01-30 |  |  | 44956
31 | Tuesday | 2023-01-31 |  |  | 44957
32 | Wednesday | 2023-02-01 |  |  | 44958
33 | Thursday | 2023-02-02 |  |  | 44959
34 | Friday | 2023-02-03 |  |  | 44960
35 | Saturday | 2023-02-04 |  |  | 44961
36 | Sunday | 2023-02-05 |  |  | 44962
37 | Monday | 2023-02-06 |  |  | 44963
38 | Tuesday | 2023-02-07 |  |  | 44964
39 | Wednesday | 2023-02-08 |  |  | 44965
40 | Thursday | 2023-02-09 |  |  | 44966
41 | Friday | 2023-02-10 |  |  | 44967
42 | Saturday | 2023-02-11 |  |  | 44968
43 | Sunday | 2023-02-12 |  |  | 44969
44 | Monday | 2023-02-13 |  |  | 44970
45 | Tuesday | 2023-02-14 |  |  | 44971
46 | Wednesday | 2023-02-15 |  |  | 44972
47 | Thursday | 2023-02-16 |  |  | 44973
48 | Friday | 2023-02-17 |  |  | 44974
49 | Saturday | 2023-02-18 |  |  | 44975
50 | Sunday | 2023-02-19 |  |  | 44976
51 | Monday | 2023-02-20 |  |  | 44977
52 | Tuesday | 2023-02-21 |  |  | 44978
53 | Wednesday | 2023-02-22 | 202232DVGN6_momi | 2022-05-18 | 280
54 | Thursday | 2023-02-23 | 202232DVGN6_momi | 2022-05-18 | 281
55 | Friday | 2023-02-24 | 202232DVGN6_momi | 2022-05-18 | 282
56 | Saturday | 2023-02-25 | 202232DVGN6_momi | 2022-05-18 | 283
57 | Sunday | 2023-02-26 |  |  | 44983
58 | Monday | 2023-02-27 | 202217DVPRG_momi | 2022-05-19 | 284
59 | Tuesday | 2023-02-28 |  |  | 44985
60 | Wednesday | 2023-03-01 |  |  | 44986
61 | Thursday | 2023-03-02 |  |  | 44987
62 | Friday | 2023-03-03 | 202211LAPRC_momi | 2022-04-26 | 311
63 | Saturday | 2023-03-04 | 202211LAPRC_momi | 2022-04-26 | 312
64 | Sunday | 2023-03-05 |  |  | 44990
65 | Monday | 2023-03-06 |  |  | 44991
66 | Tuesday | 2023-03-07 | 202221LAEAR_momi | 2022-06-02 | 278
67 | Wednesday | 2023-03-08 | 202221LAEAR_momi | 2022-06-02 | 279
68 | Thursday | 2023-03-09 | 202226LAEPR_momi | 2022-06-07 | 275
69 | Friday | 2023-03-10 | 202226LAEPR_momi | 2022-06-07 | 276
70 | Saturday | 2023-03-11 |  |  | 44996
71 | Sunday | 2023-03-12 |  |  | 44997
72 | Monday | 2023-03-13 | 202251S1F1C_momi | 2022-06-10 | 276
73 | Tuesday | 2023-03-14 | 202251S1F1C_momi | 2022-06-10 | 277
74 | Wednesday | 2023-03-15 | 202257DVGST_momi | 2022-07-23 | 235
75 | Thursday | 2023-03-16 | 202257DVGST_momi | 2022-07-23 | 236
76 | Friday | 2023-03-17 | 202257DVGST_momi | 2022-07-23 | 237
77 | Saturday | 2023-03-18 | 202257DVGST_momi | 2022-07-23 | 238
78 | Sunday | 2023-03-19 | 202257DVGST_momi | 2022-07-23 | 239
79 | Monday | 2023-03-20 |  |  | 45005
80 | Tuesday | 2023-03-21 |  |  | 45006
81 | Wednesday | 2023-03-22 |  |  | 45007
82 | Thursday | 2023-03-23 |  |  | 45008
83 | Friday | 2023-03-24 |  |  | 45009
84 | Saturday | 2023-03-25 |  |  | 45010
85 | Sunday | 2023-03-26 |  |  | 45011
86 | Monday | 2023-03-27 | 202253LAEPR_saha | 2022-07-08 | 262
87 | Tuesday | 2023-03-28 | 202253LAEPR_saha | 2022-07-08 | 263
88 | Wednesday | 2023-03-29 | 202253LAEPR_saha | 2022-07-08 | 264
89 | Thursday | 2023-03-30 | 202253LAEPR_saha | 2022-07-08 | 265
90 | Friday | 2023-03-31 |  |  | 45016
91 | Saturday | 2023-04-01 |  |  | 45017
92 | Sunday | 2023-04-02 |  |  | 45018
93 | Monday | 2023-04-03 | 202224BCEAR_cere | 2022-06-03 | 304
94 | Tuesday | 2023-04-04 | 202224BCEAR_cere | 2022-06-03 | 305
95 | Wednesday | 2023-04-05 | 202234LAEPR_momi | 2022-07-05 | 274
96 | Thursday | 2023-04-06 | 202234LAEPR_momi | 2022-07-05 | 275
97 | Friday | 2023-04-07 | 202235LAEPR_saha | 2022-08-13 | 237
98 | Saturday | 2023-04-08 | 202235LAEPR_saha | 2022-08-13 | 238
99 | Sunday | 2023-04-09 |  |  | 45025
100 | Monday | 2023-04-10 | 202278LAEPR_saha | 2022-08-16 | 237
101 | Tuesday | 2023-04-11 |  |  | 45027
102 | Wednesday | 2023-04-12 | 202269LAEAR_saha | 2022-08-17 | 238
103 | Thursday | 2023-04-13 |  |  | 45029
104 | Friday | 2023-04-14 |  |  | 45030
105 | Saturday | 2023-04-15 |  |  | 45031
106 | Sunday | 2023-04-16 |  |  | 45032
107 | Monday | 2023-04-17 |  |  | 45033
108 | Tuesday | 2023-04-18 |  |  | 45034
109 | Wednesday | 2023-04-19 | 202268IDEPR_cere | 2022-07-30 | 263
110 | Thursday | 2023-04-20 | 202268IDEPR_cere | 2022-07-30 | 264
111 | Friday | 2023-04-21 | 202268IDEPR_cere | 2022-07-30 | 265
112 | Saturday | 2023-04-22 | 202268IDEPR_cere | 2022-07-30 | 266
113 | Sunday | 2023-04-23 | 202268IDEPR_cere | 2022-07-30 | 267
114 | Monday | 2023-04-24 | 202268IDEPR_cere | 2022-07-30 | 268
115 | Tuesday | 2023-04-25 |  |  | 45041
116 | Wednesday | 2023-04-26 |  |  | 45042
117 | Thursday | 2023-04-27 |  |  | 45043
118 | Friday | 2023-04-28 |  |  | 45044
119 | Saturday | 2023-04-29 |  |  | 45045
120 | Sunday | 2023-04-30 |  |  | 45046
121 | Monday | 2023-05-01 | 202233CQF1C_cere | 2022-06-18 | 317
122 | Tuesday | 2023-05-02 | 202233CQF1C_cere | 2022-06-18 | 318
123 | Wednesday | 2023-05-03 | 202233CQF1C_cere | 2022-06-18 | 319
124 | Thursday | 2023-05-04 | 202233CQF1C_cere | 2022-06-18 | 320
125 | Friday | 2023-05-05 |  |  | 45051 | 202217DVPRG_momi
126 | Saturday | 2023-05-06 |  |  | 45052 | 202217DVPRG_momi
127 | Sunday | 2023-05-07 |  |  | 45053
128 | Monday | 2023-05-08 |  |  | 45054 | 202211LAPRC_momi
129 | Tuesday | 2023-05-09 |  |  | 45055 | 202211LAPRC_momi
130 | Wednesday | 2023-05-10 |  |  | 45056 | 202226LAEPR_momi | 202253LAEPR_saha | 202234LAEPR_momi | 202235LAEPR_saha | 202278LAEPR_saha
131 | Thursday | 2023-05-11 |  |  | 45057 | 202226LAEPR_momi | 202253LAEPR_saha | 202234LAEPR_momi | 202235LAEPR_saha | 202278LAEPR_saha
132 | Friday | 2023-05-12 |  |  | 45058 | 202226LAEPR_momi | 202253LAEPR_saha | 202234LAEPR_momi | 202235LAEPR_saha | 202278LAEPR_saha
133 | Saturday | 2023-05-13 |  |  | 45059
134 | Sunday | 2023-05-14 |  |  | 45060
135 | Monday | 2023-05-15 |  |  | 45061 | 202224BCEAR_cere
136 | Tuesday | 2023-05-16 |  |  | 45062
137 | Wednesday | 2023-05-17 |  |  | 45063
138 | Thursday | 2023-05-18 |  |  | 45064 | 202240BCEPR_cere | 202238BCEPR_cere
139 | Friday | 2023-05-19 |  |  | 45065 | 202240BCEPR_cere | 202238BCEPR_cere
140 | Saturday | 2023-05-20 |  |  | 45066
141 | Sunday | 2023-05-21 |  |  | 45067
142 | Monday | 2023-05-22 |  |  | 45068
143 | Tuesday | 2023-05-23 |  |  | 45069
144 | Wednesday | 2023-05-24 |  |  | 45070 | 202221LAEAR_momi | 202269LAEAR_saha
145 | Thursday | 2023-05-25 |  |  | 45071 | 202221LAEAR_momi | 202269LAEAR_saha
146 | Friday | 2023-05-26 |  |  | 45072 | 202219DMF1C_cere
147 | Saturday | 2023-05-27 |  |  | 45073 | 202219DMF1C_cere
148 | Sunday | 2023-05-28 |  |  | 45074
149 | Monday | 2023-05-29 |  |  | 45075 | 202233CQF1C_cere
150 | Tuesday | 2023-05-30 |  |  | 45076 | 202233CQF1C_cere
151 | Wednesday | 2023-05-31 |  |  | 45077
152 | Thursday | 2023-06-01 |  |  | 45078
153 | Friday | 2023-06-02 |  |  | 45079
154 | Saturday | 2023-06-03 |  |  | 45080
155 | Sunday | 2023-06-04 |  |  | 45081
156 | Monday | 2023-06-05 | 202293DVGXE_saha | 2022-08-30 | 279
157 | Tuesday | 2023-06-06 | 202293DVGXE_saha | 2022-08-30 | 280
158 | Wednesday | 2023-06-07 | 202295DVGXE_cere | 2022-09-08 | 272
159 | Thursday | 2023-06-08 | 202295DVGXE_cere | 2022-09-08 | 273
160 | Friday | 2023-06-09 |  |  | 45086
161 | Saturday | 2023-06-10 |  |  | 45087
162 | Sunday | 2023-06-11 |  |  | 45088
163 | Monday | 2023-06-12 | 202250LAF1C_saha | 2022-06-09 | 368 | 202293DVGXE_saha
164 | Tuesday | 2023-06-13 | 202250LAF1C_saha | 2022-06-09 | 369 | 202293DVGXE_saha
165 | Wednesday | 2023-06-14 | 202250LAF1C_saha | 2022-06-09 | 370 | 202295DVGXE_cere
166 | Thursday | 2023-06-15 | 202250LAF1C_saha | 2022-06-09 | 371 | 202295DVGXE_cere
167 | Friday | 2023-06-16 | 2022108LAF1C_saha | 2022-09-21 | 268
168 | Saturday | 2023-06-17 | 2022108LAF1C_saha | 2022-09-21 | 269
169 | Sunday | 2023-06-18 |  |  | 45095
170 | Monday | 2023-06-19 | 2022109BCF1C_cere | 2022-09-23 | 269
171 | Tuesday | 2023-06-20 | 2022109BCF1C_cere | 2022-09-23 | 270
172 | Wednesday | 2023-06-21 |  |  | 45098 | 202250LAF1C_saha | 2022108LAF1C_saha
173 | Thursday | 2023-06-22 |  |  | 45099 | 202250LAF1C_saha | 2022108LAF1C_saha
174 | Friday | 2023-06-23 |  |  | 45100 | 202250LAF1C_saha | 2022108LAF1C_saha
175 | Saturday | 2023-06-24 |  |  | 45101
176 | Sunday | 2023-06-25 |  |  | 45102
177 | Monday | 2023-06-26 | 2022105DVPRC_cere | 2022-09-29 | 270
178 | Tuesday | 2023-06-27 | 2022105DVPRC_cere | 2022-09-29 | 271
179 | Wednesday | 2023-06-28 | 2022107CQEPR_saha | 2022-09-26 | 275
180 | Thursday | 2023-06-29 | 2022107CQEPR_saha | 2022-09-26 | 276
181 | Friday | 2023-06-30 |  |  | 45107
182 | Saturday | 2023-07-01 |  |  | 45108
183 | Sunday | 2023-07-02 |  |  | 45109
184 | Monday | 2023-07-03 |  |  | 45110 | 2022109BCF1C_cere | BCF1C_Jorge Ivan
185 | Tuesday | 2023-07-04 |  |  | 45111 | 2022109BCF1C_cere | BCF1C_Jorge Ivan
186 | Wednesday | 2023-07-05 |  |  | 45112 | 2022109BCF1C_cere | BCF1C_Jorge Ivan
187 | Thursday | 2023-07-06 |  |  | 45113 | 2022105DVPRC_cere
188 | Friday | 2023-07-07 |  |  | 45114 | 2022105DVPRC_cere
189 | Saturday | 2023-07-08 |  |  | 45115
190 | Sunday | 2023-07-09 |  |  | 45116
191 | Monday | 2023-07-10 |  |  | 45117 | 2022107CQEPR_saha
192 | Tuesday | 2023-07-11 |  |  | 45118 | 2022107CQEPR_saha
193 | Wednesday | 2023-07-12 |  |  | 45119
194 | Thursday | 2023-07-13 |  |  | 45120
195 | Friday | 2023-07-14 |  |  | 45121
196 | Saturday | 2023-07-15 |  |  | 45122
197 | Sunday | 2023-07-16 |  |  | 45123
198 | Monday | 2023-07-17 |  |  | 45124
199 | Tuesday | 2023-07-18 |  |  | 45125
200 | Wednesday | 2023-07-19 |  |  | 45126
201 | Thursday | 2023-07-20 |  |  | 45127
202 | Friday | 2023-07-21 |  |  | 45128
203 | Saturday | 2023-07-22 |  |  | 45129
204 | Sunday | 2023-07-23 |  |  | 45130
205 | Monday | 2023-07-24 |  |  | 45131
206 | Tuesday | 2023-07-25 |  |  | 45132
207 | Wednesday | 2023-07-26 |  |  | 45133
208 | Thursday | 2023-07-27 |  |  | 45134
209 | Friday | 2023-07-28 |  |  | 45135
210 | Saturday | 2023-07-29 |  |  | 45136
211 | Sunday | 2023-07-30 |  |  | 45137
212 | Monday | 2023-07-31 |  |  | 45138 | F1 seeds
213 | Tuesday | 2023-08-01 |  |  | 45139 | F1 seeds
214 | Wednesday | 2023-08-02 |  |  | 45140 | F1 seeds
215 | Thursday | 2023-08-03 |  |  | 45141 | F1 seeds
216 | Friday | 2023-08-04 |  |  | 45142
217 | Saturday | 2023-08-05 |  |  | 45143
218 | Sunday | 2023-08-06 |  |  | 45144
219 | Monday | 2023-08-07 |  |  | 45145
220 | Tuesday | 2023-08-08 |  |  | 45146
221 | Wednesday | 2023-08-09 |  |  | 45147
222 | Thursday | 2023-08-10 |  |  | 45148
223 | Friday | 2023-08-11 |  |  | 45149
224 | Saturday | 2023-08-12 |  |  | 45150
225 | Sunday | 2023-08-13 |  |  | 45151
226 | Monday | 2023-08-14 |  |  | 45152
227 | Tuesday | 2023-08-15 |  |  | 45153
228 | Wednesday | 2023-08-16 |  |  | 45154
229 | Thursday | 2023-08-17 |  |  | 45155
230 | Friday | 2023-08-18 |  |  | 45156
231 | Saturday | 2023-08-19 |  |  | 45157
232 | Sunday | 2023-08-20 |  |  | 45158
233 | Monday | 2023-08-21 |  |  | 45159
234 | Tuesday | 2023-08-22 |  |  | 45160
235 | Wednesday | 2023-08-23 |  |  | 45161
236 | Thursday | 2023-08-24 |  |  | 45162
237 | Friday | 2023-08-25 |  |  | 45163
238 | Saturday | 2023-08-26 |  |  | 45164
239 | Sunday | 2023-08-27 |  |  | 45165
240 | Monday | 2023-08-28 |  |  | 45166
241 | Tuesday | 2023-08-29 |  |  | 45167
242 | Wednesday | 2023-08-30 |  |  | 45168
243 | Thursday | 2023-08-31 |  |  | 45169
244 | Friday | 2023-09-01 |  |  | 45170
245 | Saturday | 2023-09-02 |  |  | 45171
246 | Sunday | 2023-09-03 |  |  | 45172
247 | Monday | 2023-09-04 |  |  | 45173
248 | Tuesday | 2023-09-05 |  |  | 45174
249 | Wednesday | 2023-09-06 |  |  | 45175
250 | Thursday | 2023-09-07 |  |  | 45176
251 | Friday | 2023-09-08 |  |  | 45177
252 | Saturday | 2023-09-09 |  |  | 45178
253 | Sunday | 2023-09-10 |  |  | 45179
254 | Monday | 2023-09-11 |  |  | 45180
255 | Tuesday | 2023-09-12 |  |  | 45181
256 | Wednesday | 2023-09-13 |  |  | 45182
257 | Thursday | 2023-09-14 |  |  | 45183
258 | Friday | 2023-09-15 |  |  | 45184
259 | Saturday | 2023-09-16 |  |  | 45185
260 | Sunday | 2023-09-17 |  |  | 45186
261 | Monday | 2023-09-18 |  |  | 45187
262 | Tuesday | 2023-09-19 |  |  | 45188
263 | Wednesday | 2023-09-20 |  |  | 45189
264 | Thursday | 2023-09-21 |  |  | 45190
265 | Friday | 2023-09-22 |  |  | 45191
266 | Saturday | 2023-09-23 |  |  | 45192
267 | Sunday | 2023-09-24 |  |  | 45193
268 | Monday | 2023-09-25 |  |  | 45194
269 | Tuesday | 2023-09-26 |  |  | 45195
270 | Wednesday | 2023-09-27 |  |  | 45196
271 | Thursday | 2023-09-28 |  |  | 45197
272 | Friday | 2023-09-29 |  |  | 45198
273 | Saturday | 2023-09-30 |  |  | 45199
274 | Sunday | 2023-10-01 |  |  | 45200
275 | Monday | 2023-10-02 |  |  | 45201
276 | Tuesday | 2023-10-03 |  |  | 45202
277 | Wednesday | 2023-10-04 |  |  | 45203
278 | Thursday | 2023-10-05 |  |  | 45204
279 | Friday | 2023-10-06 |  |  | 45205
280 | Saturday | 2023-10-07 |  |  | 45206
281 | Sunday | 2023-10-08 |  |  | 45207
282 | Monday | 2023-10-09 |  |  | 45208
283 | Tuesday | 2023-10-10 |  |  | 45209
284 | Wednesday | 2023-10-11 |  |  | 45210
285 | Thursday | 2023-10-12 |  |  | 45211
286 | Friday | 2023-10-13 |  |  | 45212
287 | Saturday | 2023-10-14 |  |  | 45213
288 | Sunday | 2023-10-15 |  |  | 45214
289 | Monday | 2023-10-16 |  |  | 45215
290 | Tuesday | 2023-10-17 |  |  | 45216
291 | Wednesday | 2023-10-18 |  |  | 45217
292 | Thursday | 2023-10-19 |  |  | 45218
293 | Friday | 2023-10-20 |  |  | 45219
294 | Saturday | 2023-10-21 |  |  | 45220
295 | Sunday | 2023-10-22 |  |  | 45221
296 | Monday | 2023-10-23 |  |  | 45222
297 | Tuesday | 2023-10-24 |  |  | 45223
298 | Wednesday | 2023-10-25 |  |  | 45224
299 | Thursday | 2023-10-26 |  |  | 45225
300 | Friday | 2023-10-27 |  |  | 45226
301 | Saturday | 2023-10-28 |  |  | 45227
302 | Sunday | 2023-10-29 |  |  | 45228
303 | Monday | 2023-10-30 |  |  | 45229
304 | Tuesday | 2023-10-31 |  |  | 45230
305 | Wednesday | 2023-11-01 |  |  | 45231
306 | Thursday | 2023-11-02 |  |  | 45232
307 | Friday | 2023-11-03 |  |  | 45233
308 | Saturday | 2023-11-04 |  |  | 45234
309 | Sunday | 2023-11-05 |  |  | 45235
310 | Monday | 2023-11-06 |  |  | 45236
311 | Tuesday | 2023-11-07 |  |  | 45237
312 | Wednesday | 2023-11-08 |  |  | 45238
313 | Thursday | 2023-11-09 |  |  | 45239
314 | Friday | 2023-11-10 |  |  | 45240
315 | Saturday | 2023-11-11 |  |  | 45241
316 | Sunday | 2023-11-12 |  |  | 45242
317 | Monday | 2023-11-13 |  |  | 45243
318 | Tuesday | 2023-11-14 |  |  | 45244
319 | Wednesday | 2023-11-15 |  |  | 45245
320 | Thursday | 2023-11-16 |  |  | 45246
321 | Friday | 2023-11-17 |  |  | 45247
322 | Saturday | 2023-11-18 |  |  | 45248
323 | Sunday | 2023-11-19 |  |  | 45249
324 | Monday | 2023-11-20 |  |  | 45250
325 | Tuesday | 2023-11-21 |  |  | 45251
326 | Wednesday | 2023-11-22 |  |  | 45252
327 | Thursday | 2023-11-23 |  |  | 45253
328 | Friday | 2023-11-24 |  |  | 45254
329 | Saturday | 2023-11-25 |  |  | 45255
330 | Sunday | 2023-11-26 |  |  | 45256
331 | Monday | 2023-11-27 |  |  | 45257
332 | Tuesday | 2023-11-28 |  |  | 45258
333 | Wednesday | 2023-11-29 |  |  | 45259
334 | Thursday | 2023-11-30 |  |  | 45260
335 | Friday | 2023-12-01 |  |  | 45261
336 | Saturday | 2023-12-02 |  |  | 45262
337 | Sunday | 2023-12-03 |  |  | 45263
338 | Monday | 2023-12-04 |  |  | 45264
339 | Tuesday | 2023-12-05 |  |  | 45265
340 | Wednesday | 2023-12-06 |  |  | 45266
341 | Thursday | 2023-12-07 |  |  | 45267
342 | Friday | 2023-12-08 |  |  | 45268
343 | Saturday | 2023-12-09 |  |  | 45269
344 | Sunday | 2023-12-10 |  |  | 45270
345 | Monday | 2023-12-11 |  |  | 45271
346 | Tuesday | 2023-12-12 |  |  | 45272
347 | Wednesday | 2023-12-13 |  |  | 45273
348 | Thursday | 2023-12-14 |  |  | 45274
349 | Friday | 2023-12-15 |  |  | 45275
350 | Saturday | 2023-12-16 |  |  | 45276
351 | Sunday | 2023-12-17 |  |  | 45277
352 | Monday | 2023-12-18 |  |  | 45278
353 | Tuesday | 2023-12-19 |  |  | 45279
354 | Wednesday | 2023-12-20 |  |  | 45280
355 | Thursday | 2023-12-21 |  |  | 45281
356 | Friday | 2023-12-22 |  |  | 45282
357 | Saturday | 2023-12-23 |  |  | 45283
358 | Sunday | 2023-12-24 |  |  | 45284
359 | Monday | 2023-12-25 |  |  | 45285
360 | Tuesday | 2023-12-26 |  |  | 45286
361 | Wednesday | 2023-12-27 |  |  | 45287
362 | Thursday | 2023-12-28 |  |  | 45288
363 | Friday | 2023-12-29 |  |  | 45289
364 | Saturday | 2023-12-30 |  |  | 45290
365 | Sunday | 2023-12-31 |  |  | 45291

## Helper
Harvesting
days | weekday | dates | studyName
1 | Sunday | 2023-01-01
2 | Monday | 2023-01-02
3 | Tuesday | 2023-01-03
4 | Wednesday | 2023-01-04
5 | Thursday | 2023-01-05
6 | Friday | 2023-01-06
7 | Saturday | 2023-01-07
8 | Sunday | 2023-01-08
9 | Monday | 2023-01-09
10 | Tuesday | 2023-01-10
11 | Wednesday | 2023-01-11
12 | Thursday | 2023-01-12
13 | Friday | 2023-01-13
14 | Saturday | 2023-01-14
15 | Sunday | 2023-01-15
16 | Monday | 2023-01-16
17 | Tuesday | 2023-01-17
18 | Wednesday | 2023-01-18
19 | Thursday | 2023-01-19
20 | Friday | 2023-01-20
21 | Saturday | 2023-01-21
22 | Sunday | 2023-01-22
23 | Monday | 2023-01-23
24 | Tuesday | 2023-01-24
25 | Wednesday | 2023-01-25
26 | Thursday | 2023-01-26
27 | Friday | 2023-01-27
28 | Saturday | 2023-01-28
29 | Sunday | 2023-01-29
30 | Monday | 2023-01-30
31 | Tuesday | 2023-01-31
32 | Wednesday | 2023-02-01
33 | Thursday | 2023-02-02
34 | Friday | 2023-02-03
35 | Saturday | 2023-02-04
36 | Sunday | 2023-02-05
37 | Monday | 2023-02-06
38 | Tuesday | 2023-02-07
39 | Wednesday | 2023-02-08
40 | Thursday | 2023-02-09
41 | Friday | 2023-02-10
42 | Saturday | 2023-02-11
43 | Sunday | 2023-02-12
44 | Monday | 2023-02-13
45 | Tuesday | 2023-02-14
46 | Wednesday | 2023-02-15
47 | Thursday | 2023-02-16
48 | Friday | 2023-02-17
49 | Saturday | 2023-02-18
50 | Sunday | 2023-02-19
51 | Monday | 2023-02-20
52 | Tuesday | 2023-02-21
53 | Wednesday | 2023-02-22
54 | Thursday | 2023-02-23
55 | Friday | 2023-02-24
56 | Saturday | 2023-02-25
57 | Sunday | 2023-02-26
58 | Monday | 2023-02-27
59 | Tuesday | 2023-02-28
60 | Wednesday | 2023-03-01
61 | Thursday | 2023-03-02
62 | Friday | 2023-03-03
63 | Saturday | 2023-03-04
64 | Sunday | 2023-03-05
65 | Monday | 2023-03-06
66 | Tuesday | 2023-03-07
67 | Wednesday | 2023-03-08
68 | Thursday | 2023-03-09
69 | Friday | 2023-03-10
70 | Saturday | 2023-03-11
71 | Sunday | 2023-03-12
72 | Monday | 2023-03-13
73 | Tuesday | 2023-03-14
74 | Wednesday | 2023-03-15
75 | Thursday | 2023-03-16
76 | Friday | 2023-03-17
77 | Saturday | 2023-03-18
78 | Sunday | 2023-03-19
79 | Monday | 2023-03-20
80 | Tuesday | 2023-03-21
81 | Wednesday | 2023-03-22
82 | Thursday | 2023-03-23
83 | Friday | 2023-03-24
84 | Saturday | 2023-03-25
85 | Sunday | 2023-03-26
86 | Monday | 2023-03-27
87 | Tuesday | 2023-03-28
88 | Wednesday | 2023-03-29
89 | Thursday | 2023-03-30
90 | Friday | 2023-03-31
91 | Saturday | 2023-04-01
92 | Sunday | 2023-04-02
93 | Monday | 2023-04-03
94 | Tuesday | 2023-04-04
95 | Wednesday | 2023-04-05
96 | Thursday | 2023-04-06
97 | Friday | 2023-04-07
98 | Saturday | 2023-04-08
99 | Sunday | 2023-04-09
100 | Monday | 2023-04-10 | 202240BCEPR_cere
101 | Tuesday | 2023-04-11 | 202238BCEPR_cere
102 | Wednesday | 2023-04-12 | 202238BCEPR_cere
103 | Thursday | 2023-04-13 | 202219DMF1C_cere
104 | Friday | 2023-04-14 | 202219DMF1C_cere
105 | Saturday | 2023-04-15 | 202219DMF1C_cere
106 | Sunday | 2023-04-16 | 202219DMF1C_cere
107 | Monday | 2023-04-17
108 | Tuesday | 2023-04-18
109 | Wednesday | 2023-04-19
110 | Thursday | 2023-04-20
111 | Friday | 2023-04-21
112 | Saturday | 2023-04-22
113 | Sunday | 2023-04-23
114 | Monday | 2023-04-24
115 | Tuesday | 2023-04-25
116 | Wednesday | 2023-04-26
117 | Thursday | 2023-04-27
118 | Friday | 2023-04-28
119 | Saturday | 2023-04-29
120 | Sunday | 2023-04-30
121 | Monday | 2023-05-01
122 | Tuesday | 2023-05-02
123 | Wednesday | 2023-05-03
124 | Thursday | 2023-05-04
125 | Friday | 2023-05-05
126 | Saturday | 2023-05-06
127 | Sunday | 2023-05-07
128 | Monday | 2023-05-08
129 | Tuesday | 2023-05-09
130 | Wednesday | 2023-05-10
131 | Thursday | 2023-05-11
132 | Friday | 2023-05-12
133 | Saturday | 2023-05-13
134 | Sunday | 2023-05-14
135 | Monday | 2023-05-15
136 | Tuesday | 2023-05-16
137 | Wednesday | 2023-05-17
138 | Thursday | 2023-05-18
139 | Friday | 2023-05-19
140 | Saturday | 2023-05-20
141 | Sunday | 2023-05-21
142 | Monday | 2023-05-22
143 | Tuesday | 2023-05-23
144 | Wednesday | 2023-05-24
145 | Thursday | 2023-05-25
146 | Friday | 2023-05-26
147 | Saturday | 2023-05-27
148 | Sunday | 2023-05-28
149 | Monday | 2023-05-29
150 | Tuesday | 2023-05-30
151 | Wednesday | 2023-05-31
152 | Thursday | 2023-06-01
153 | Friday | 2023-06-02
154 | Saturday | 2023-06-03
155 | Sunday | 2023-06-04
156 | Monday | 2023-06-05
157 | Tuesday | 2023-06-06
158 | Wednesday | 2023-06-07
159 | Thursday | 2023-06-08
160 | Friday | 2023-06-09
161 | Saturday | 2023-06-10
162 | Sunday | 2023-06-11
163 | Monday | 2023-06-12
164 | Tuesday | 2023-06-13
165 | Wednesday | 2023-06-14
166 | Thursday | 2023-06-15
167 | Friday | 2023-06-16
168 | Saturday | 2023-06-17
169 | Sunday | 2023-06-18
170 | Monday | 2023-06-19
171 | Tuesday | 2023-06-20
172 | Wednesday | 2023-06-21
173 | Thursday | 2023-06-22
174 | Friday | 2023-06-23
175 | Saturday | 2023-06-24
176 | Sunday | 2023-06-25
177 | Monday | 2023-06-26
178 | Tuesday | 2023-06-27
179 | Wednesday | 2023-06-28
180 | Thursday | 2023-06-29
181 | Friday | 2023-06-30
182 | Saturday | 2023-07-01
183 | Sunday | 2023-07-02
184 | Monday | 2023-07-03
185 | Tuesday | 2023-07-04
186 | Wednesday | 2023-07-05
187 | Thursday | 2023-07-06
188 | Friday | 2023-07-07
189 | Saturday | 2023-07-08
190 | Sunday | 2023-07-09
191 | Monday | 2023-07-10
192 | Tuesday | 2023-07-11
193 | Wednesday | 2023-07-12
194 | Thursday | 2023-07-13
195 | Friday | 2023-07-14
196 | Saturday | 2023-07-15
197 | Sunday | 2023-07-16
198 | Monday | 2023-07-17
199 | Tuesday | 2023-07-18
200 | Wednesday | 2023-07-19
201 | Thursday | 2023-07-20
202 | Friday | 2023-07-21
203 | Saturday | 2023-07-22
204 | Sunday | 2023-07-23
205 | Monday | 2023-07-24
206 | Tuesday | 2023-07-25
207 | Wednesday | 2023-07-26
208 | Thursday | 2023-07-27
209 | Friday | 2023-07-28
210 | Saturday | 2023-07-29
211 | Sunday | 2023-07-30
212 | Monday | 2023-07-31
213 | Tuesday | 2023-08-01
214 | Wednesday | 2023-08-02
215 | Thursday | 2023-08-03
216 | Friday | 2023-08-04
217 | Saturday | 2023-08-05
218 | Sunday | 2023-08-06
219 | Monday | 2023-08-07
220 | Tuesday | 2023-08-08
221 | Wednesday | 2023-08-09
222 | Thursday | 2023-08-10
223 | Friday | 2023-08-11
224 | Saturday | 2023-08-12
225 | Sunday | 2023-08-13
226 | Monday | 2023-08-14
227 | Tuesday | 2023-08-15
228 | Wednesday | 2023-08-16
229 | Thursday | 2023-08-17
230 | Friday | 2023-08-18
231 | Saturday | 2023-08-19
232 | Sunday | 2023-08-20
233 | Monday | 2023-08-21
234 | Tuesday | 2023-08-22
235 | Wednesday | 2023-08-23
236 | Thursday | 2023-08-24
237 | Friday | 2023-08-25
238 | Saturday | 2023-08-26
239 | Sunday | 2023-08-27
240 | Monday | 2023-08-28
241 | Tuesday | 2023-08-29
242 | Wednesday | 2023-08-30
243 | Thursday | 2023-08-31
244 | Friday | 2023-09-01
245 | Saturday | 2023-09-02
246 | Sunday | 2023-09-03
247 | Monday | 2023-09-04
248 | Tuesday | 2023-09-05
249 | Wednesday | 2023-09-06
250 | Thursday | 2023-09-07
251 | Friday | 2023-09-08
252 | Saturday | 2023-09-09
253 | Sunday | 2023-09-10
254 | Monday | 2023-09-11
255 | Tuesday | 2023-09-12
256 | Wednesday | 2023-09-13
257 | Thursday | 2023-09-14
258 | Friday | 2023-09-15
259 | Saturday | 2023-09-16
260 | Sunday | 2023-09-17
261 | Monday | 2023-09-18
262 | Tuesday | 2023-09-19
263 | Wednesday | 2023-09-20
264 | Thursday | 2023-09-21
265 | Friday | 2023-09-22
266 | Saturday | 2023-09-23
267 | Sunday | 2023-09-24
268 | Monday | 2023-09-25
269 | Tuesday | 2023-09-26
270 | Wednesday | 2023-09-27
271 | Thursday | 2023-09-28
272 | Friday | 2023-09-29
273 | Saturday | 2023-09-30
274 | Sunday | 2023-10-01
275 | Monday | 2023-10-02
276 | Tuesday | 2023-10-03
277 | Wednesday | 2023-10-04
278 | Thursday | 2023-10-05
279 | Friday | 2023-10-06
280 | Saturday | 2023-10-07
281 | Sunday | 2023-10-08
282 | Monday | 2023-10-09
283 | Tuesday | 2023-10-10
284 | Wednesday | 2023-10-11
285 | Thursday | 2023-10-12
286 | Friday | 2023-10-13
287 | Saturday | 2023-10-14
288 | Sunday | 2023-10-15
289 | Monday | 2023-10-16
290 | Tuesday | 2023-10-17
291 | Wednesday | 2023-10-18
292 | Thursday | 2023-10-19
293 | Friday | 2023-10-20
294 | Saturday | 2023-10-21
295 | Sunday | 2023-10-22
296 | Monday | 2023-10-23
297 | Tuesday | 2023-10-24
298 | Wednesday | 2023-10-25
299 | Thursday | 2023-10-26
300 | Friday | 2023-10-27
301 | Saturday | 2023-10-28
302 | Sunday | 2023-10-29
303 | Monday | 2023-10-30
304 | Tuesday | 2023-10-31
305 | Wednesday | 2023-11-01
306 | Thursday | 2023-11-02
307 | Friday | 2023-11-03
308 | Saturday | 2023-11-04
309 | Sunday | 2023-11-05
310 | Monday | 2023-11-06
311 | Tuesday | 2023-11-07
312 | Wednesday | 2023-11-08
313 | Thursday | 2023-11-09
314 | Friday | 2023-11-10
315 | Saturday | 2023-11-11
316 | Sunday | 2023-11-12
317 | Monday | 2023-11-13
318 | Tuesday | 2023-11-14
319 | Wednesday | 2023-11-15
320 | Thursday | 2023-11-16
321 | Friday | 2023-11-17
322 | Saturday | 2023-11-18
323 | Sunday | 2023-11-19
324 | Monday | 2023-11-20
325 | Tuesday | 2023-11-21
326 | Wednesday | 2023-11-22
327 | Thursday | 2023-11-23
328 | Friday | 2023-11-24
329 | Saturday | 2023-11-25
330 | Sunday | 2023-11-26
331 | Monday | 2023-11-27
332 | Tuesday | 2023-11-28
333 | Wednesday | 2023-11-29
334 | Thursday | 2023-11-30
335 | Friday | 2023-12-01
336 | Saturday | 2023-12-02
337 | Sunday | 2023-12-03
338 | Monday | 2023-12-04
339 | Tuesday | 2023-12-05
340 | Wednesday | 2023-12-06
341 | Thursday | 2023-12-07
342 | Friday | 2023-12-08
343 | Saturday | 2023-12-09
344 | Sunday | 2023-12-10
345 | Monday | 2023-12-11
346 | Tuesday | 2023-12-12
347 | Wednesday | 2023-12-13
348 | Thursday | 2023-12-14
349 | Friday | 2023-12-15
350 | Saturday | 2023-12-16
351 | Sunday | 2023-12-17
352 | Monday | 2023-12-18
353 | Tuesday | 2023-12-19
354 | Wednesday | 2023-12-20
355 | Thursday | 2023-12-21
356 | Friday | 2023-12-22
357 | Saturday | 2023-12-23
358 | Sunday | 2023-12-24
359 | Monday | 2023-12-25
360 | Tuesday | 2023-12-26
361 | Wednesday | 2023-12-27
362 | Thursday | 2023-12-28
363 | Friday | 2023-12-29
364 | Saturday | 2023-12-30
365 | Sunday | 2023-12-31